## 阶段总表
聚光灯十二阶段执行表
目标：10月16日全程串通，17日冻结，18日候选，20日验收。具体操作和简化为建议，待定项有对应责任人。
阶段 | 名称 | 地图落点 | 进入条件 | 玩家目标 | 本段完成条件 | 接到下一阶段 | 失败与继续 | 限期方案与取舍 | 关联缺口 | 声音用途 | 建议串通日期 | 动作编号
1 | 入镜 | 人间接案点（建议官府门前）；妖界坊市五店门口与街面 | 新游戏；泾阳旧案简报可交互；两界入口可用 | 从本体潜行到借用身份取得线索，完成酒肆挑战，在坊市找到妻子 | 妻子会面完成；阶段一结果写入；轮回堂目标开放 | 为何记录与妻子去处不符？去轮回堂核验名册 | 入镜落点、取得关键身份、BOSS前、战胜后未会面均保存一致快照 | 建议采用五店方案的限期版。戏班光点与金银行打造列条件项；三店BOSS、坊正、药行不并入必经。金钥匙通酒肆及妻子在客栈门前是本次接线建议。 | G01/G02/G03/G04/G05/G06/G07/G08/G09/G10/G11/G17/G18/G19 | B03坊市；B04潜行；B09战斗；会面保持B03，关键线索短提示 | 2026-10-14T00:00:00.000Z | S01-01、S01-02、S01-03、S01-04、S01-05、S01-06、S01-07、S01-08、S01-09、S01-10
2 | 名册勘察 | 妖界街面经平台到轮回堂3层；人间街面经平台到官府3层 | 阶段一结束；妻子会面与核验目标成立 | 亲手查看轮回堂名簿和官府记录，确认不符与官府手迹 | 两份记录已查；异常与手迹来源确认 | 追查当年负责造册的人，去找泾阳老吏 | 轮回堂核验后保存；返回人间后仍持原记录；比较完成再保存 | 两个材料交互加一次结论确认即可；不要求自由拖拽推理界面。 | G02/G03/G06/G08/G12/G19 | B03妖界、B02人间；翻页/记录/关键发现，跨界淡出恢复 | 2026-10-15T00:00:00.000Z | S02-01、S02-02、S02-03、S02-04
3 | 验堤 | 妖界灾后调查区（原图未定位）；建议从妖界街面侧出口接一个小区域 | 阶段二完成；老吏调查目标已明确 | 检查水灾遗迹、找到老吏、核验六万人空账，女主加入抄录 | 水涨三尺与空账事实成立；赈粮册目标开放 | 回人间官府案卷点查历年赈粮 | 进灾后区、老吏前、归业簿核验后保存；身份与牙如保留须跨阶段保留 | 先用固定水位景物和可走路线。水位控制、身份账簿追逐、牙/查勘使支线列条件项；不能把仅有枚举当机制完成。 | G02/G03/G06/G07/G08/G09/G14/G19 | B04灾后不安；水声环境、证词/空账短提示；追逐保留才B08 | 2026-10-15T00:00:00.000Z | S03-01、S03-02、S03-03、S03-04、S03-05
4 | 赈粮账 | 人间案卷处原图未单画；建议复用官府3层门前材料台 | 阶段三完成；知道需要查当年赈粮 | 查看关键年份账页，发现递减、第三年双名、第五年断供 | 三条账目异常都确认，乡间实地核验目标开放 | 去民间祠堂、坟地和老人处查异常 | 关键账页已读状态可恢复，材料不消耗，结论一次生效 | 只制作有用年份与条目，三次查看加一次确认；同名含义到阶段七揭示。 | G03/G06/G08/G12/G19 | B02调查；账页/记录/关键线索 | 2026-10-15T00:00:00.000Z | S04-01、S04-02、S04-03、S04-04
5 | 实地勘察 | 人间街面右侧民间祠堂；乡间土质与坟地原图未定位，建议街面侧出口小区域 | 阶段四完成；账目异常待实地验证 | 检查土质、龙牙、空白香火册与空坟，询问老人，经历女主分歧 | 必需调查点与分福线索完成；女主分歧对白完成 | 到妖界乡集祠堂参加分福仪式 | 各调查点和分歧结果分别保存，关键物不因误用丢失 | 默认单主线调查；女主分歧先承载人物表达。龙牙先作可查看物证，是否可取及是否等于阶段三牙待定。 | G02/G03/G06/G08/G12/G19 | B02乡间；祠堂处可用不安变奏；风声、调查与分歧情绪 | 2026-10-15T00:00:00.000Z | S05-01、S05-02、S05-03、S05-04、S05-05
6 | 前往 | 妖界街面右侧乡集祠堂；窟下/供桌/内殿原图未细分，建议门前短路线 | 阶段五结束，分福仪式目标成立 | 以合适身份参加仪式，走到供桌领取福肉并观察异常 | 仪式与领肉完成，追查分福的目标成立；如保留空白皮链，奖励来源成立 | 回人间查分福与双名记录的关联 | 仪式前有效检查点；领肉和权限奖励后保存；排队/怀疑瞬时状态按已定规则重建 | 固定仪式步骤为限期建议。排队流速、视角切换、怀疑追逐、双阶段BOSS为条件项。若删BOSS，空白皮不能凭空出现：需采纳新的交付来源或取消其必经权限。 | G02/G03/G05/G06/G07/G08/G09/G15/G17/G18/G19 | B05微恐；身份祥和视角保留才B06；BOSS保留才B09；碗/分肉/仪式环境 | 2026-10-16T00:00:00.000Z | S06-01、S06-02、S06-03、S06-04、S06-05
7 | 弥勒教 | 人间泾阳；建议民间祠堂附近证人点和官府案卷点复用 | 阶段六完成；福肉/仪式异常待查 | 把仪式、断供、双名与失踪人联系起来，确认人变成粮的真相 | 供粮者、断供与人变粮三项结论确认；找赈灾官员目标开放 | 向王录业追查历年赈灾官员 | 证人已访和结论分别保存；账页可重复读，提前不显示后段结论 | 至少两处主动调查，再确认结论；不只播放一大段解释。物证因果与证人可靠性须文策补足。 | G02/G03/G06/G08/G12/G19 | B02调查；真相转折B10或可接受变奏；纸页、关键发现 | 2026-10-16T00:00:00.000Z | S07-01、S07-02、S07-03
8 | 找官 | 人间官府3层；妖界阶段三老吏原点 | 阶段七完成；已知官府参与供粮 | 调阅历年赈灾官员记录，发现最后一年是老吏，返妖界却找不到他 | 官员指向老吏，消失事件已检查，找龙目标明确 | 沿消失后的新证据或证词追龙族踪迹（连接动机需补） | 官员核验后保存；老吏消失持久；旧对白和消失线索不能同时出现 | 老吏消失要有可交互痕迹与清晰反馈。找官到找龙的大纲连接不足，不能仅自动换目标。 | G02/G03/G06/G08/G13/G19 | B02官府、B03/B04妖界；空场与消失提示 | 2026-10-16T00:00:00.000Z | S08-01、S08-02、S08-03、S08-04
9 | 找龙 | 妖界街面追踪段；平台2.5层侧楼梯到洞庭府2层；迷宫原图未画 | 阶段八完成；有龙族踪迹；必经通行物来源已闭合 | 潜行跟踪到洞庭府，核验通行，对质钱塘龙君并完成收押 | 龙君罪证、救妻方法线索、已收押三结果成立 | 去乡集祠堂周边问乡老，寻找带人出轮回的方法 | 跟踪前、洞庭府门前、对质前保存；收押结果持久，不重复打和发奖 | 限期版用有限跟踪路线和复用战斗。镜子迷宫、揭露幻象、泾龙鬼/泾龙丹/合成、多形态BOSS均为条件项，未采纳不得反成必需钥匙。 | G02/G03/G05/G06/G07/G08/G09/G16/G17/G18/G19 | B04跟踪、B07迷宫仅保留时；B09战斗；对质可B10；龙形专属声随范围 | 2026-10-16T00:00:00.000Z | S09-01、S09-02、S09-03、S09-04、S09-05
10 | 窃法 | 妖界乡集祠堂周边与门前秘藏点；深处区域原图未单画 | 阶段九完成；已知教中有救妻方法 | 问镜中乡老，找到秘藏卷轴，读到带人出轮回需要大献祭 | 卷轴关键内容已读，救妻方案的代价已明确 | 回坊市找妻子，寻人目标开放 | 乡老线索、秘藏开放、卷轴已读分别保存；关键卷轴可回看 | 复用祠堂外侧受条件保护的材料点；不新增秘藏室。空白皮若不保留，用已定故事权限开放。 | G03/G06/G08/G12/G19 | B03/B04祠堂周边；读代价时B10；秘藏开启、卷轴、关键发现 | 2026-10-16T00:00:00.000Z | S10-01、S10-02、S10-03
11 | 失人 | 妖界阶段一妻子会面点；人间赵十四卜算点（建议客栈旁，原图未画）；官府3层 | 阶段十完成；救妻代价已知 | 找妻子未果，向赵十四问去处，在官府确认其转世姓名出现两次 | 妻子不在、再次转生、赈粮册双名三结果完成 | 带着真相到王录业处结案 | 妻子消失与转世姓名持久；官府关键页可回看；不恢复已失去的妻子 | 保留情绪递进与三次亲手核验。妻子与女主是否同一人需先定，所有显隐/对白随该决定。 | G02/G03/G06/G08/G12/G13/G19 | B03寻妻；B02人间；最终双名B10或变奏；克制关键发现 | 2026-10-16T00:00:00.000Z | S11-01、S11-02、S11-03、S11-04
12 | 结案 | 人间官府3层→平台2.5层→侧楼梯井底2层 | 阶段十一完成，且阶段九龙君已收押 | 向王录业结案，呈现判罚与井底收押，明确结束 | 结案、井底结果与结束页完成；完成存档，能回标题或新游戏 | 游戏结束，无未完成主线；回标题或开启新局 | 结案前与完成后状态一致；已收押龙君只能在对应收押表现点出现 | 结案不提邪教依大纲保留。井底用短演出或交互确认，可走路线依原图；无新增押送模拟和多结局。 | G02/G03/G06/G08/G13/G18/G20 | B02结案→B01结束；判罚/锁闭/阶段完成短句；井底环境可选 | 2026-10-16T00:00:00.000Z | S12-01、S12-02、S12-03

## 玩家动作
每一步玩家做什么
步骤编号仅用于执行表，不是工程配置ID。条件扩展可在确认后标暂缓并接到下一必经步；验收应记录具体版本。
可选支线：S03-05在验堤收束前执行，默认主线由S03-04到S04-01；S09-03在龙府对质前执行，默认由S09-02到S09-04。
步骤编号 | 阶段 | 名称 | 位置与原图关系 | 玩家实际动作 | 动作前置 | 完成判据与产出 | 下一步骤 | 失败或重复处理 | 关联缺口 | BGM与关键声音 | 性质与依据 | 接入负责人 | 验收状态 | 验收版本与问题
S01-01 | 1 | 入镜 | 人间官府门前（建议） | 与接案NPC交谈，读泾阳旧案摘要，确认接案 | 新游戏，尚未接案 | 旧案目标成立，显示进入妖界目标 | S01-02 | 重复交谈只复述案情；不重复接任务 | G01/G03 | B03坊市；B04潜行；B09战斗；会面保持B03，关键线索短提示 | 建议必经动作，局部有替代方案。故事结果见剧情大纲 |  | 未验收
S01-02 | 1 | 入镜 | 人间与妖界固定镜点（建议靠客栈） | 交互入镜，到坊市安全出生点 | 已接案 | 到妖界，显示查妻子线索目标 | S01-03 | 传送失败回原地点；不能保存半加载状态 | G01/G02 | B03坊市；B04潜行；B09战斗；会面保持B03，关键线索短提示 | 建议必经动作，局部有替代方案。故事结果见剧情大纲 |  | 未验收
S01-03 | 1 | 入镜 | 妖界客栈门口 | 向消息NPC询问妻子，得到查戏班、衣肆、金银行的指引 | 已到坊市 | 三店线索目标开放，说明为何先去戏班 | S01-04 | 提前去店铺有反馈，不让未来动作失效 | G03/G06 | B03坊市；B04潜行；B09战斗；会面保持B03，关键线索短提示 | 建议必经动作，局部有替代方案。故事结果见剧情大纲 |  | 未验收
S01-04 | 1 | 入镜 | 戏班前街面掩体 | 避开巡逻，绕背处决指定普通妖民，拾取通行皮或面具 | 当前目标允许，目标可处决 | 目标已处理，身份物品只发一次 | S01-05 | 失败回最近有效检查点；皮消耗方案须有补取途径 | G04/G07/G08/G09 | B03坊市；B04潜行；B09战斗；会面保持B03，关键线索短提示 | 建议必经动作，局部有替代方案。故事结果见剧情大纲 |  | 未验收
S01-05 | 1 | 入镜 | 戏班门口与露天岗位 | 使用学徒身份核验；通过都知交互调走一名巡逻者，再切回本体 | 持合法身份；指定目标有控制资格 | 岗位空出并记录结果，后续可选乐正身份 | S01-06 | 不同身份不等同切控制；不允许本体到岗冒充他人 | G05/G06/G07/G10 | B03坊市；B04潜行；B09战斗；会面保持B03，关键线索短提示 | 建议必经动作，局部有替代方案。故事结果见剧情大纲 |  | 未验收
S01-06 | 1 | 入镜 | 露天戏台 | 用乐正身份完成限定光点交互；未保留玩法时用条件对白取得下一条线索 | 巡逻已调离；身份条件成立 | 戏班线索完成；去衣肆调查 | S01-07 | 错点可重试，不消耗必需身份；替代方案须明确采纳 | G05/G11 | B03坊市；B04潜行；B09战斗；会面保持B03，关键线索短提示 | 建议必经动作，局部有替代方案。故事结果见剧情大纲 |  | 未验收
S01-07 | 1 | 入镜 | 衣肆门前顾客区 | 分别交谈少量顾客，选择取衣身份，向裁衣匠领取衣服 | 戏班线索已取得；身份入口可用 | 正确取衣判据与衣服持有，提示金银行用途 | S01-08 | 错误回答给线索并可重试；不误发或耗掉衣服 | G03/G05/G06 | B03坊市；B04潜行；B09战斗；会面保持B03，关键线索短提示 | 建议必经动作，局部有替代方案。故事结果见剧情大纲 |  | 未验收
S01-08 | 1 | 入镜 | 金银行门口 | 借官证身份核验拨料文书，再借金银匠身份取得金钥匙 | 衣肆结果成立；文策解释为何需要衣服或该线索 | 拨料已核验、金钥匙获得一次，酒肆资格成立 | S01-09 | 限期版用前置交互交付钥匙；真实打造保留才扣料和小游戏 | G05/G06/G08/G11/G19 | B03坊市；B04潜行；B09战斗；会面保持B03，关键线索短提示 | 建议必经动作，局部有替代方案。故事结果见剧情大纲 |  | 未验收
S01-09 | 1 | 入镜 | 酒肆门口与战斗舞台 | 出示金钥匙或已定通行凭证，挑战BOSS，胜利回街面 | 通行条件满足；此前线索完成 | BOSS胜利只推进一次，获得妻子位置 | S01-10 | 失败可再挑战；退出继续保留战前/胜后状态，世界输入恢复 | G06/G09/G17/G18 | B03坊市；B04潜行；B09战斗；会面保持B03，关键线索短提示 | 建议必经动作，局部有替代方案。故事结果见剧情大纲 |  | 未验收
S01-10 | 1 | 入镜 | 妖界客栈门前会面点（建议） | 按妻子位置提示找到妻子并交谈 | BOSS结果及位置线索成立 | 妻子会面完成，阶段一结束，开放轮回堂目标 | S02-01 | 胜后未会面读档回待会面；不重复开BOSS | G03/G06/G13 | B03坊市；B04潜行；B09战斗；会面保持B03，关键线索短提示 | 建议必经动作，局部有替代方案。故事结果见剧情大纲 |  | 未验收
S02-01 | 2 | 名册勘察 | 妖界街面→平台→轮回堂 | 沿楼梯到值守处，询问妻子的名簿记录 | 阶段一完成 | 轮回堂调查目标激活，名簿可查看 | S02-02 | 未到当前目标地点时导航指向楼梯，不直接指空中NPC | G02/G06 | B03妖界、B02人间；翻页/记录/关键发现，跨界淡出恢复 | 建议必经动作，局部有替代方案。故事结果见剧情大纲 |  | 未验收
S02-02 | 2 | 名册勘察 | 轮回堂门前材料台 | 打开名簿，查看并记录指定条目 | 值守对白完成 | 名簿证据持久保存，目标变为找王录业 | S02-03 | 关闭未查看关键条目不算完成；再次打开可复看 | G08/G12 | B03妖界、B02人间；翻页/记录/关键发现，跨界淡出恢复 | 建议必经动作，局部有替代方案。故事结果见剧情大纲 |  | 未验收
S02-03 | 2 | 名册勘察 | 固定镜点→人间官府 | 返回人间，走平台到官府，与王录业调取记录 | 已核验妖界名簿 | 官府记录可查看；妖界证据仍在 | S02-04 | 跨界不清证据和进度，切换失败不丢目标 | G02/G08 | B03妖界、B02人间；翻页/记录/关键发现，跨界淡出恢复 | 建议必经动作，局部有替代方案。故事结果见剧情大纲 |  | 未验收
S02-04 | 2 | 名册勘察 | 官府门前材料台 | 查看官府记录，对照名簿，选择确认不符与手迹来源 | 两份材料均已查 | 阶段二完成；找泾阳老吏目标出现 | S03-01 | 先查一份时不开放结论；错误确认可再读 | G03/G06/G12/G19 | B03妖界、B02人间；翻页/记录/关键发现，跨界淡出恢复 | 建议必经动作，局部有替代方案。故事结果见剧情大纲 |  | 未验收
S03-01 | 3 | 验堤 | 妖界街面→灾后调查区（建议） | 返回妖界，进入已标出的灾后小区域 | 阶段二完成，目标明确 | 到达验堤区域且恢复点有效 | S03-02 | 阶段三世界以大纲/预览暂取妖界，待裁原机制文档的泾阳冲突 | G02/G14 | B04灾后不安；水声环境、证词/空账短提示；追逐保留才B08 | 建议必经动作，局部有替代方案。故事结果见剧情大纲 |  | 未验收
S03-02 | 3 | 验堤 | 水口与决堤遗迹（新增落点） | 检查水位刻痕、堤坝遗迹，记录灾情 | 验堤目标激活 | 取得水涨三尺与决堤证据 | S03-03 | 固定场景交互不宣称动态水位玩法；可反复查看 | G03/G12/G14 | B04灾后不安；水声环境、证词/空账短提示；追逐保留才B08 | 建议必经动作，局部有替代方案。故事结果见剧情大纲 |  | 未验收
S03-03 | 3 | 验堤 | 废弃官署前老吏点（新增落点） | 按已定通行规则接近老吏，询问当年造册 | 水灾证据或任务前置已满足 | 老吏证词与归业簿可查 | S03-04 | 是否必须击败老吏待定；限期版先条件对白，不强制新增BOSS | G06/G07/G14 | B04灾后不安；水声环境、证词/空账短提示；追逐保留才B08 | 建议必经动作，局部有替代方案。故事结果见剧情大纲 |  | 未验收
S03-04 | 3 | 验堤 | 抄房材料点（可复用门前桌） | 打开归业簿，确认六万人记录为空，与女主交谈 | 已取得老吏证词 | 空账事实、女主协助抄录、阶段三完成 | S04-01 | 材料和对白都完成才结束，女主与妻子关系不能擅自合并 | G03/G08/G12 | B04灾后不安；水声环境、证词/空账短提示；追逐保留才B08 | 建议必经动作，局部有替代方案。故事结果见剧情大纲 |  | 未验收
S03-05 | 3 | 验堤 | 灾后区可选拾骨人路线 | 若支线保留，取篮子并完成追逐后取得牙；否则此步不进入必经 | 牙支线正式采纳且可完整恢复 | 牙一次入库存，可跨阶段用于已定削弱 | S04-01 | 未保留时不让6或9的通关强制依赖牙；阶段五龙牙不可自动等同此牙 | G08/G09/G14/G19 | B04灾后不安；水声环境、证词/空账短提示；追逐保留才B08 | 可选扩展，未采纳不进入必经。故事依据见大纲/机制文档 |  | 未验收
S04-01 | 4 | 赈粮账 | 人间官府案卷点（建议） | 从妖界返回人间，向王录业或案卷NPC调阅赈粮册 | 阶段三完成 | 赈粮册材料可查看 | S04-02 | 前一段空账进度跨界保留，调阅对白可重听 | G02/G03/G06 | B02调查；账页/记录/关键线索 | 建议必经动作，局部有替代方案。故事结果见剧情大纲 |  | 未验收
S04-02 | 4 | 赈粮账 | 案卷台第一组账页 | 查看连续关键年份的数量变化，确认逐年递减 | 已调阅赈粮册 | 递减证据已查看 | S04-03 | 正文年份与数量由文策/系统填写，本表不编造数值 | G12 | B02调查；账页/记录/关键线索 | 建议必经动作，局部有替代方案。故事结果见剧情大纲 |  | 未验收
S04-03 | 4 | 赈粮账 | 案卷台第三年账页 | 查看重复姓名，标记一个名字出现两次 | 赈粮册可查看 | 双名证据记录，尚不解释为何重复 | S04-04 | 不把此时观察直接写成已知吃人真相 | G03/G12/G19 | B02调查；账页/记录/关键线索 | 建议必经动作，局部有替代方案。故事结果见剧情大纲 |  | 未验收
S04-04 | 4 | 赈粮账 | 案卷台第五年账页 | 查看断供页，与女主确认需要实地查证 | 三项账页依次或按已定开放顺序查看 | 三异常确认，阶段四完成，去乡间目标开放 | S05-01 | 关闭页不丢记录；确认前缺哪条就提示哪条 | G06/G08/G12 | B02调查；账页/记录/关键线索 | 建议必经动作，局部有替代方案。故事结果见剧情大纲 |  | 未验收
S05-01 | 5 | 实地勘察 | 乡间土质点（原图未画） | 检查异常土壤，记下与灾情相关的观察 | 阶段四完成 | 土质证据已查 | S05-02 | 观察文案必须说明可见异常，不凭一次点击推出所有真相 | G12 | B02乡间；祠堂处可用不安变奏；风声、调查与分歧情绪 | 建议必经动作，局部有替代方案。故事结果见剧情大纲 |  | 未验收
S05-02 | 5 | 实地勘察 | 人间民间祠堂门前 | 查看供奉龙牙与受香火的空白册 | 乡间调查目标激活 | 龙牙、香火册两项物证记录 | S05-03 | 不可取物显示查看；若可取，重复不给且不自动当战斗牙 | G06/G08/G12/G19 | B02乡间；祠堂处可用不安变奏；风声、调查与分歧情绪 | 建议必经动作，局部有替代方案。故事结果见剧情大纲 |  | 未验收
S05-03 | 5 | 实地勘察 | 坟地调查小区（原图未画） | 检查一处空坟和年代痕迹，向老人问无新坟原因 | 祠堂或乡间调查开放 | 无尸首、第三年起无新坟的证据/证词 | S05-04 | 空坟结论需场景或证词支持，错误访问不锁死 | G03/G12 | B02乡间；祠堂处可用不安变奏；风声、调查与分歧情绪 | 建议必经动作，局部有替代方案。故事结果见剧情大纲 |  | 未验收
S05-04 | 5 | 实地勘察 | 老人和女主交谈点 | 询问分福仪式，并与女主完成继续调查的分歧对白 | 必需物证已查 | 分福线索、分歧结果、阶段五完成 | S05-05 | 选择是否影响关系待定；限期版各选项汇回同主线 | G03/G06/G13 | B02乡间；祠堂处可用不安变奏；风声、调查与分歧情绪 | 建议必经动作，局部有替代方案。故事结果见剧情大纲 |  | 未验收
S05-05 | 5 | 实地勘察 | 人间固定镜点 | 按新目标准备入镜去乡集祠堂 | 分福线索成立 | 妖界祠堂路线开放 | S06-01 | 保留物证，未获线索时不能提前完成仪式 | G02/G06 | B02乡间；祠堂处可用不安变奏；风声、调查与分歧情绪 | 建议必经动作，局部有替代方案。故事结果见剧情大纲 |  | 未验收
S06-01 | 6 | 前往 | 妖界街面→乡集祠堂 | 入镜后按指引走到祠堂，观察仪式而不提前揭示真相 | 阶段五完成 | 仪式调查开启，当前步骤可见 | S06-02 | 未到本阶段可观察但不发必经奖励 | G02/G03/G06 | B05微恐；身份祥和视角保留才B06；BOSS保留才B09；碗/分肉/仪式环境 | 建议必经动作，局部有替代方案。故事结果见剧情大纲 |  | 未验收
S06-02 | 6 | 前往 | 祠堂前身份核验点 | 取得或使用已定义信众身份，加入指定位置 | 仪式任务激活；身份获得方式已定义 | 身份/入列资格成立 | S06-03 | 皮为一次性时必须有失败补取来源，不能仅因消耗锁死 | G05/G06/G07/G08 | B05微恐；身份祥和视角保留才B06；BOSS保留才B09；碗/分肉/仪式环境 | 建议必经动作，局部有替代方案。故事结果见剧情大纲 |  | 未验收
S06-03 | 6 | 前往 | 祠堂门前短路线/队列 | 按固定步骤前进或观察特定信众；动态队列仅在保留时执行 | 已加入仪式 | 供桌可交互，异常观察被记录 | S06-04 | 失败回仪式前；不得保留半领取物品和错误怀疑度 | G09/G15 | B05微恐；身份祥和视角保留才B06；BOSS保留才B09；碗/分肉/仪式环境 | 建议必经动作，局部有替代方案。故事结果见剧情大纲 |  | 未验收
S06-04 | 6 | 前往 | 供桌前执事 | 交互领取福肉，读不作解释的对白，记录异样 | 仪式前置完成，尚未领取 | 福肉一次入库存，领取事实成立 | S06-05 | 重复只对白；福肉不是自由消耗导致主线缺件 | G03/G08/G15 | B05微恐；身份祥和视角保留才B06；BOSS保留才B09；碗/分肉/仪式环境 | 建议必经动作，局部有替代方案。故事结果见剧情大纲 |  | 未验收
S06-05 | 6 | 前往 | 祠堂收束点/可选战斗场 | 按采纳方案完成收束；若BOSS保留打赢得空白皮，若不保留须有明确替代来源 | 领肉完成；牙仅作可选削弱，不能成为缺失必需品 | 追查目标成立；阶段六完成；阶段九入口所需权限有可靠来源 | S07-01 | 不直接跳过空白皮缺口；战斗失败可恢复，奖励不重复 | G09/G17/G18/G19 | B05微恐；身份祥和视角保留才B06；BOSS保留才B09；碗/分肉/仪式环境 | 建议必经动作，局部有替代方案。故事结果见剧情大纲 |  | 未验收
S07-01 | 7 | 弥勒教 | 人间民间祠堂附近（建议） | 返回人间，询问弥勒教信众当年灾难和供粮经历 | 阶段六完成 | 龙陨/信教与供粮证词记录 | S07-02 | 先前福肉线索跨界保留，证词可再听 | G02/G03/G06 | B02调查；真相转折B10或可接受变奏；纸页、关键发现 | 建议必经动作，局部有替代方案。故事结果见剧情大纲 |  | 未验收
S07-02 | 7 | 弥勒教 | 官府案卷点（建议） | 复看断供与双名记录，核验失踪人与账册关联材料 | 证人证词取得；阶段四资料仍可读 | 供粮与断供关联、双名异常有新解释依据 | S07-03 | 具体失踪人证据由文策补，不凭空新增已确定名单 | G03/G12/G19 | B02调查；真相转折B10或可接受变奏；纸页、关键发现 | 建议必经动作，局部有替代方案。故事结果见剧情大纲 |  | 未验收
S07-03 | 7 | 弥勒教 | 材料/证人结论点 | 选择确认双名实为一个人成为粮，读完整真相收束 | 证词和关键材料都已查看 | 三结论成立；阶段七完成；找赈灾官员目标开放 | S08-01 | 缺材料时指回未查点；重复不多次推进 | G06/G12 | B02调查；真相转折B10或可接受变奏；纸页、关键发现 | 建议必经动作，局部有替代方案。故事结果见剧情大纲 |  | 未验收
S08-01 | 8 | 找官 | 人间官府 | 与王录业交谈，调取历年赈灾官员表 | 阶段七完成 | 官员资料可查看 | S08-02 | 前一段真相保留，不重复执行揭示演出 | G03/G06 | B02官府、B03/B04妖界；空场与消失提示 | 建议必经动作，局部有替代方案。故事结果见剧情大纲 |  | 未验收
S08-02 | 8 | 找官 | 官府材料台 | 逐条查看必要年份，确认最后一年指向泾阳老吏 | 官员资料已开放 | 老吏追问目标激活 | S08-03 | 文策统一姓名/称谓与年份，不制造假精确数据 | G12/G19 | B02官府、B03/B04妖界；空场与消失提示 | 建议必经动作，局部有替代方案。故事结果见剧情大纲 |  | 未验收
S08-03 | 8 | 找官 | 镜点→妖界原老吏点 | 返回妖界到旧位置，调查留痕而非继续旧对白 | 阶段八追问目标激活 | 老吏消失已确认，旧NPC和任务标记撤掉 | S08-04 | 读档/反复返回均保持消失；不能只把模型暂时关掉 | G02/G08/G13 | B02官府、B03/B04妖界；空场与消失提示 | 建议必经动作，局部有替代方案。故事结果见剧情大纲 |  | 未验收
S08-04 | 8 | 找官 | 老吏旧址线索点 | 查看或询问新的龙族踪迹提示，确认下一步 | 消失已确认 | 阶段八完成，找龙目标与导航明确 | S09-01 | 线索内容为待补剧情连接；未补不能直接凭空知道龙府 | G03/G06/G19 | B02官府、B03/B04妖界；空场与消失提示 | 建议必经动作，局部有替代方案。故事结果见剧情大纲 |  | 未验收
S09-01 | 9 | 找龙 | 妖界街面追踪段（建议） | 找到龙族踪迹，跟随指定目标通过有限路线，不被抓住 | 阶段八龙族线索已取得 | 跟踪完成，洞庭府路线提示出现 | S09-02 | 失败回跟踪前；目标走丢可重置，不因永久死亡卡关 | G03/G07/G09/G16 | B04跟踪、B07迷宫仅保留时；B09战斗；对质可B10；龙形专属声随范围 | 建议必经动作，局部有替代方案。故事结果见剧情大纲 |  | 未验收
S09-02 | 9 | 找龙 | 街面→平台→洞庭府门口 | 沿侧楼梯到门口，向籍中吏核验通行 | 跟踪完成；空白皮或已采纳替代资格有效 | 洞庭府对质区域开放 | S09-04 | 持有条件与消耗条件分开；来源不闭合时不给假通行 | G02/G05/G06/G08/G19 | B04跟踪、B07迷宫仅保留时；B09战斗；对质可B10；龙形专属声随范围 | 建议必经动作，局部有替代方案。故事结果见剧情大纲 |  | 未验收
S09-03 | 9 | 找龙 | 可选龙窟/秘藏区域 | 仅保留扩展时解镜子/幻象，取泾龙丹、牙或合成面具 | 扩展机制与地图正式采纳 | 可选削弱/跳形态结果；不影响限期必经通行 | S09-04 | 未保留扩展时目标和提示不引导进入空白场景 | G08/G16/G19 | B04跟踪、B07迷宫仅保留时；B09战斗；对质可B10；龙形专属声随范围 | 可选扩展，未采纳不进入必经。故事依据见大纲/机制文档 |  | 未验收
S09-04 | 9 | 找龙 | 洞庭府门前对质舞台 | 向钱塘龙君呈示已查证据，询问罪案和救妻方法 | 通行成立；关键证据可回看 | 认罪或足够证据、救妻方法线索成立 | S09-05 | 未查材料提示回看；认罪不会提前解释阶段十全部秘法 | G03/G12/G19 | B04跟踪、B07迷宫仅保留时；B09战斗；对质可B10；龙形专属声随范围 | 建议必经动作，局部有替代方案。故事结果见剧情大纲 |  | 未验收
S09-05 | 9 | 找龙 | 战斗舞台/收押演出点 | 按采纳方案完成战斗或收押交互，返回可操作世界 | 对质完成；战斗与收押顺序定稿 | 龙君已收押，阶段九完成，祠堂秘法调查目标开放 | S10-01 | 失败可重试；胜后继续不复活BOSS；不能只显示胜利却未收押 | G09/G13/G17/G18 | B04跟踪、B07迷宫仅保留时；B09战斗；对质可B10；龙形专属声随范围 | 建议必经动作，局部有替代方案。故事结果见剧情大纲 |  | 未验收
S10-01 | 10 | 窃法 | 妖界乡集祠堂周边 | 与镜中乡老交谈，问开教之人的秘藏 | 阶段九完成，救妻线索已知 | 秘藏位置与查找目标成立 | S10-02 | 早到只普通对白，不提前给献祭真相 | G03/G06 | B03/B04祠堂周边；读代价时B10；秘藏开启、卷轴、关键发现 | 建议必经动作，局部有替代方案。故事结果见剧情大纲 |  | 未验收
S10-02 | 10 | 窃法 | 祠堂外侧秘藏点（建议） | 按乡老线索开启容器，取得卷轴 | 秘藏目标激活；通行权限有效 | 卷轴获得一次，可打开阅读 | S10-03 | 不需未实现室内门；重复交互只展示已取 | G06/G08/G19 | B03/B04祠堂周边；读代价时B10；秘藏开启、卷轴、关键发现 | 建议必经动作，局部有替代方案。故事结果见剧情大纲 |  | 未验收
S10-03 | 10 | 窃法 | 卷轴阅读点 | 查看关键内容，确认庞大献祭代价 | 持卷轴或材料可读 | 代价已读，阶段十完成，回坊市寻妻 | S11-01 | 关闭未读关键段不算完成；道具不会误用消失 | G03/G06/G12 | B03/B04祠堂周边；读代价时B10；秘藏开启、卷轴、关键发现 | 建议必经动作，局部有替代方案。故事结果见剧情大纲 |  | 未验收
S11-01 | 11 | 失人 | 妖界妻子原会面点 | 回到原处找妻子，交互调查其不在 | 阶段十完成 | 寻妻未果成立，妻子旧对白和标记消失 | S11-02 | 任何读档均不恢复旧会面；女主关系待定时不一起误隐藏 | G03/G08/G13 | B03寻妻；B02人间；最终双名B10或变奏；克制关键发现 | 建议必经动作，局部有替代方案。故事结果见剧情大纲 |  | 未验收
S11-02 | 11 | 失人 | 镜点→人间卜算点（建议客栈旁） | 返回人间，与赵十四询问妻子去处 | 已确认妻子不在 | 再次转生消息及可核验姓名/时间线索取得 | S11-03 | 若无可核验标识，后续账册查人缺依据，须文策补 | G02/G03/G19 | B03寻妻；B02人间；最终双名B10或变奏；克制关键发现 | 建议必经动作，局部有替代方案。故事结果见剧情大纲 |  | 未验收
S11-03 | 11 | 失人 | 人间官府 | 向王录业调取对应年份账册，查看转世姓名 | 赵十四线索已取得 | 对应账页开放，姓名匹配而非任意双名 | S11-04 | 具体姓名和年份由文策定稿，本表不虚构 | G06/G12/G19 | B03寻妻；B02人间；最终双名B10或变奏；克制关键发现 | 建议必经动作，局部有替代方案。故事结果见剧情大纲 |  | 未验收
S11-04 | 11 | 失人 | 官府最终账页 | 确认该姓名出现两次，读情绪收束对白 | 转世姓名和账页已核验 | 最终真相成立，阶段十一完成，结案目标开放 | S12-01 | 阶段四观察双名与此处个人真相分别记录，重复不重播强制演出 | G03/G06/G12/G18 | B03寻妻；B02人间；最终双名B10或变奏；克制关键发现 | 建议必经动作，局部有替代方案。故事结果见剧情大纲 |  | 未验收
S12-01 | 12 | 结案 | 人间官府王录业处 | 报告钱塘龙君已收押，完成结案对白，不提邪教 | 阶段十一完成且收押事实成立 | 判罚成立，井底收束可触发 | S12-02 | 没有收押事实时不允许结案；重复只复述结果 | G03/G06/G19 | B02结案→B01结束；判罚/锁闭/阶段完成短句；井底环境可选 | 建议必经动作，局部有替代方案。故事结果见剧情大纲 |  | 未验收
S12-02 | 12 | 结案 | 官府→平台→井底 | 按指引走到井底，交互确认关押结果或播放短演出 | 结案对白完成 | 井底结果成立，龙君在收押地点出现 | S12-03 | 自由押送不作必需；演出跳过仍完成结果并恢复输入 | G02/G13/G18 | B02结案→B01结束；判罚/锁闭/阶段完成短句；井底环境可选 | 建议必经动作，局部有替代方案。故事结果见剧情大纲 |  | 未验收
S12-03 | 12 | 结案 | 井底收束/结束页 | 确认结束，保存完成状态，选择回标题 | 结案与井底结果完成 | 阶段十二完成，结束页可操作，没有未完成主线指引 | 结束页 | 重复不发奖励；完成后继续有明确完成态；新游戏清旧身份和完成状态 | G06/G08/G18/G20 | B02结案→B01结束；判罚/锁闭/阶段完成短句；井底环境可选 | 建议必经动作，局部有替代方案。故事结果见剧情大纲 |  | 未验收

## 工种交付
按工种分发的交付清单
日期是排期目标，交付状态待团队逐项核实。资源先交可接入初版，17日冻结。UI A管对白任务背包，UI B管菜单战斗结束。
阶段 | 名称 | 工种 | 具体交付物 | 开始依赖 | 交付验收 | 建议交付日期 | 实际负责人 | 交付状态 | 实际版本或缺件
1 | 入镜 | 程序A | 接正式新游戏、入镜和阶段一检查点，保存任务、物品、身份、敌人状态 | D类裁定、关卡点位、系统任务与状态 | 独立包从入口到出口，退出继续/失败/新局正常 | 2026-10-14T00:00:00.000Z |  | 待核实
1 | 入镜 | 程序B | 接处决奖励、身份使用与核验、限定控制后返回、战斗前置与收场；光点/打造只在范围通过后接 | 系统条件、关卡锚点、资源初版 | 真实操作触发结果，界面或战斗关闭后输入与世界恢复 | 2026-10-14T00:00:00.000Z |  | 待核实
1 | 入镜 | 关卡策划 | 五店门口摆NPC与交互点；划安全出生、绕背掩体、岗位、BOSS入口与妻子会面点 | 文策可用稿、地图落点、程序接入模板 | 非本人按步骤走通，提前/绕路/重复访问不卡关 | 2026-10-14T00:00:00.000Z |  | 待核实
1 | 入镜 | 系统策划 | 配置身份、衣服、金钥匙、奖励与五店任务；绑定当下动作和前置，避免提前杀死未来目标 | 文策条件、物品用途、程序公开接法 | 所有前置能取得，奖励一次、任务与人物状态一致 | 2026-10-14T00:00:00.000Z |  | 待核实
1 | 入镜 | 文策 | 接案、客栈提示、衣肆线索、金钥匙作用、酒肆妻子线索、会面及轮回堂动机的短稿 | 大纲和D类范围裁定 | 逐段试玩，动作有动机、证据有依据、结果接下一目标 | 2026-10-13T00:00:00.000Z |  | 待核实
1 | 入镜 | 场景美术 | 检查坊市街面、五店门口、掩体和楼梯的可走性；不补整套室内 | 保留角色/点位/页面；初版提前交给接入方 | 实际游戏页面/场景可读可操作，必要资产不缺引用 | 2026-10-17T00:00:00.000Z |  | 待核实
1 | 入镜 | 2D角色美术 | 主角、妻子、店铺关键身份与BOSS可区分外观；普通顾客先复用，头像按实际对白需要 | 保留角色/点位/页面；初版提前交给接入方 | 实际游戏页面/场景可读可操作，必要资产不缺引用 | 2026-10-17T00:00:00.000Z |  | 待核实
1 | 入镜 | UI A/B | 任务、身份、交互、背包、条件线索反馈；若光点/打造保留才做对应表现 | 保留角色/点位/页面；初版提前交给接入方 | 实际游戏页面/场景可读可操作，必要资产不缺引用 | 2026-10-17T00:00:00.000Z |  | 待核实
1 | 入镜 | TA | 核验身份可读性、掩体画面与实际判定一致；仅此区域做可撤回风格样例 | 保留角色/点位/页面；初版提前交给接入方 | 场景实际运行检查，无明显遮挡错误或性能回退 | 2026-10-17T00:00:00.000Z |  | 待核实
1 | 入镜 | 音乐 | 坊市/潜行/战斗循环，装备/控制/核验/处决/拾取/关键线索；小游戏保留才做专属反馈 | 保留玩法与实际音频事件；对应素材可复用 | 在实际包里听触发、停止、循环和音量，不只验音频文件 | 2026-10-17T00:00:00.000Z |  | 待核实
2 | 名册勘察 | 程序A | 轮回堂往返、返回人间与证据保存；阶段迁移到老吏目标 | D类裁定、关卡点位、系统任务与状态 | 独立包从入口到出口，退出继续/失败/新局正常 | 2026-10-15T00:00:00.000Z |  | 待核实
2 | 名册勘察 | 程序B | 两材料查看、比较确认、条件对白接入 | 系统条件、关卡锚点、资源初版 | 真实操作触发结果，界面或战斗关闭后输入与世界恢复 | 2026-10-15T00:00:00.000Z |  | 待核实
2 | 名册勘察 | 关卡策划 | 轮回堂门口名簿台、值守；官府门口记录台与王录业；三段楼梯导航 | 文策可用稿、地图落点、程序接入模板 | 非本人按步骤走通，提前/绕路/重复访问不卡关 | 2026-10-15T00:00:00.000Z |  | 待核实
2 | 名册勘察 | 系统策划 | 两个材料已查看条件、比较任务及下一目标；正确区分原材料和结论 | 文策条件、物品用途、程序公开接法 | 所有前置能取得，奖励一次、任务与人物状态一致 | 2026-10-15T00:00:00.000Z |  | 待核实
2 | 名册勘察 | 文策 | 值守与王录业对白，两册不符具体字段和手迹来源，如何引向老吏 | 大纲和D类范围裁定 | 逐段试玩，动作有动机、证据有依据、结果接下一目标 | 2026-10-13T00:00:00.000Z |  | 待核实
2 | 名册勘察 | 场景美术 | 轮回堂、官府与平台通路；账簿交互物可辨认 | 保留角色/点位/页面；初版提前交给接入方 | 实际游戏页面/场景可读可操作，必要资产不缺引用 | 2026-10-17T00:00:00.000Z |  | 待核实
2 | 名册勘察 | 2D角色美术 | 轮回堂值守、王录业；两份材料图像或可读排版 | 保留角色/点位/页面；初版提前交给接入方 | 实际游戏页面/场景可读可操作，必要资产不缺引用 | 2026-10-17T00:00:00.000Z |  | 待核实
2 | 名册勘察 | UI A/B | 材料阅读与两册对照反馈，跨界目标提示 | 保留角色/点位/页面；初版提前交给接入方 | 实际游戏页面/场景可读可操作，必要资产不缺引用 | 2026-10-17T00:00:00.000Z |  | 待核实
2 | 名册勘察 | TA | 检查上层相机、角色遮挡和字面可读性，无新增风格系统 | 保留角色/点位/页面；初版提前交给接入方 | 场景实际运行检查，无明显遮挡错误或性能回退 | 2026-10-17T00:00:00.000Z |  | 待核实
2 | 名册勘察 | 音乐 | 两界地区曲复用；纸页、核验、关键线索、跨界声 | 保留玩法与实际音频事件；对应素材可复用 | 在实际包里听触发、停止、循环和音量，不只验音频文件 | 2026-10-17T00:00:00.000Z |  | 待核实
3 | 验堤 | 程序A | 妖界灾后区域入口与恢复；保留跨阶段道具及老吏稳定ID | D类裁定、关卡点位、系统任务与状态 | 独立包从入口到出口，退出继续/失败/新局正常 | 2026-10-15T00:00:00.000Z |  | 待核实
3 | 验堤 | 程序B | 老吏交互资格与证据结果；水位/追逐若保留先形成独立可重试样例 | 系统条件、关卡锚点、资源初版 | 真实操作触发结果，界面或战斗关闭后输入与世界恢复 | 2026-10-15T00:00:00.000Z |  | 待核实
3 | 验堤 | 关卡策划 | 画清水口到老吏/抄房的限期路线，指定未画区域接口与检查点 | 文策可用稿、地图落点、程序接入模板 | 非本人按步骤走通，提前/绕路/重复访问不卡关 | 2026-10-15T00:00:00.000Z |  | 待核实
3 | 验堤 | 系统策划 | 空账核验任务、女主协助结果；若保留牙则写来源、数量、消耗和后续用途 | 文策条件、物品用途、程序公开接法 | 所有前置能取得，奖励一次、任务与人物状态一致 | 2026-10-15T00:00:00.000Z |  | 待核实
3 | 验堤 | 文策 | 老吏证词、三尺水位、六万归业簿空账；女主身份和协助动机；通向赈粮调查的理由 | 大纲和D类范围裁定 | 逐段试玩，动作有动机、证据有依据、结果接下一目标 | 2026-10-13T00:00:00.000Z |  | 待核实
3 | 验堤 | 场景美术 | 复用山石、废墟、水痕做小区域；不等待可升降的大地图 | 保留角色/点位/页面；初版提前交给接入方 | 实际游戏页面/场景可读可操作，必要资产不缺引用 | 2026-10-17T00:00:00.000Z |  | 待核实
3 | 验堤 | 2D角色美术 | 泾阳老吏、女主（是否妻子待定），归业簿页面；可选敌人依范围交付 | 保留角色/点位/页面；初版提前交给接入方 | 实际游戏页面/场景可读可操作，必要资产不缺引用 | 2026-10-17T00:00:00.000Z |  | 待核实
3 | 验堤 | UI A/B | 证词、空账阅读、检查点反馈；动态水位HUD只有保留才做 | 保留角色/点位/页面；初版提前交给接入方 | 实际游戏页面/场景可读可操作，必要资产不缺引用 | 2026-10-17T00:00:00.000Z |  | 待核实
3 | 验堤 | TA | 固定水面、可走地面与遮挡核对；不临时开发全场水位渲染 | 保留角色/点位/页面；初版提前交给接入方 | 场景实际运行检查，无明显遮挡错误或性能回退 | 2026-10-17T00:00:00.000Z |  | 待核实
3 | 验堤 | 音乐 | 水灾环境与不安曲复用；纸页、证据；牙与追逐声音只随保留支线 | 保留玩法与实际音频事件；对应素材可复用 | 在实际包里听触发、停止、循环和音量，不只验音频文件 | 2026-10-17T00:00:00.000Z |  | 待核实
4 | 赈粮账 | 程序A | 阶段三到人间案卷点路由、已读账页和结论恢复 | D类裁定、关卡点位、系统任务与状态 | 独立包从入口到出口，退出继续/失败/新局正常 | 2026-10-15T00:00:00.000Z |  | 待核实
4 | 赈粮账 | 程序B | 材料查看和多条证据完成判据，复用现有对白/物品面板 | 系统条件、关卡锚点、资源初版 | 真实操作触发结果，界面或战斗关闭后输入与世界恢复 | 2026-10-15T00:00:00.000Z |  | 待核实
4 | 赈粮账 | 关卡策划 | 官府前案卷台三个交互条目、女主对白点和乡间出口提示 | 文策可用稿、地图落点、程序接入模板 | 非本人按步骤走通，提前/绕路/重复访问不卡关 | 2026-10-15T00:00:00.000Z |  | 待核实
4 | 赈粮账 | 系统策划 | 递减、双名、断供三个独立结果；禁止任意打开一次就全部完成 | 文策条件、物品用途、程序公开接法 | 所有前置能取得，奖励一次、任务与人物状态一致 | 2026-10-15T00:00:00.000Z |  | 待核实
4 | 赈粮账 | 文策 | 可读年份、数字/人名、当时解释及乡间核验动机；不提前讲出食人真相 | 大纲和D类范围裁定 | 逐段试玩，动作有动机、证据有依据、结果接下一目标 | 2026-10-13T00:00:00.000Z |  | 待核实
4 | 赈粮账 | 场景美术 | 官府门前复用文书台和标识，无新增案卷室 | 保留角色/点位/页面；初版提前交给接入方 | 实际游戏页面/场景可读可操作，必要资产不缺引用 | 2026-10-17T00:00:00.000Z |  | 待核实
4 | 赈粮账 | 2D角色美术 | 赈粮册三个关键信息版面、女主外观按关系定稿 | 保留角色/点位/页面；初版提前交给接入方 | 实际游戏页面/场景可读可操作，必要资产不缺引用 | 2026-10-17T00:00:00.000Z |  | 待核实
4 | 赈粮账 | UI A/B | 账页阅读、已查标记与三项调查进度 | 保留角色/点位/页面；初版提前交给接入方 | 实际游戏页面/场景可读可操作，必要资产不缺引用 | 2026-10-17T00:00:00.000Z |  | 待核实
4 | 赈粮账 | TA | 检查纸面字号、灯光及角色/材料遮挡 | 保留角色/点位/页面；初版提前交给接入方 | 场景实际运行检查，无明显遮挡错误或性能回退 | 2026-10-17T00:00:00.000Z |  | 待核实
4 | 赈粮账 | 音乐 | 人间调查曲复用；纸页、记录、异常提示 | 保留玩法与实际音频事件；对应素材可复用 | 在实际包里听触发、停止、循环和音量，不只验音频文件 | 2026-10-17T00:00:00.000Z |  | 待核实
5 | 实地勘察 | 程序A | 人间乡间入口与多调查点恢复；女主场景状态 | D类裁定、关卡点位、系统任务与状态 | 独立包从入口到出口，退出继续/失败/新局正常 | 2026-10-15T00:00:00.000Z |  | 待核实
5 | 实地勘察 | 程序B | 多证据已查、老人交互和分歧出口，复用阅读/对白 | 系统条件、关卡锚点、资源初版 | 真实操作触发结果，界面或战斗关闭后输入与世界恢复 | 2026-10-15T00:00:00.000Z |  | 待核实
5 | 实地勘察 | 关卡策划 | 祠堂门前龙牙/香火册、乡间土质点、空坟点、老人位置与返回路线 | 文策可用稿、地图落点、程序接入模板 | 非本人按步骤走通，提前/绕路/重复访问不卡关 | 2026-10-15T00:00:00.000Z |  | 待核实
5 | 实地勘察 | 系统策划 | 四物证与老人证词判据；龙牙若可取定义实际物品，不擅自复用牙ID | 文策条件、物品用途、程序公开接法 | 所有前置能取得，奖励一次、任务与人物状态一致 | 2026-10-15T00:00:00.000Z |  | 待核实
5 | 实地勘察 | 文策 | 空坟如何观察确认、第三年之后无新坟、分福信息、女主分歧及下一步动机 | 大纲和D类范围裁定 | 逐段试玩，动作有动机、证据有依据、结果接下一目标 | 2026-10-14T00:00:00.000Z |  | 待核实
5 | 实地勘察 | 场景美术 | 民间祠堂现成区域补供物；以少量地表/墓标完成图外调查小区 | 保留角色/点位/页面；初版提前交给接入方 | 实际游戏页面/场景可读可操作，必要资产不缺引用 | 2026-10-17T00:00:00.000Z |  | 待核实
5 | 实地勘察 | 2D角色美术 | 乡中老人、女主，龙牙与香火册物证图、墓地关键标识 | 保留角色/点位/页面；初版提前交给接入方 | 实际游戏页面/场景可读可操作，必要资产不缺引用 | 2026-10-17T00:00:00.000Z |  | 待核实
5 | 实地勘察 | UI A/B | 证据已查提示、分歧选项或对白；沿用调查阅读 | 保留角色/点位/页面；初版提前交给接入方 | 实际游戏页面/场景可读可操作，必要资产不缺引用 | 2026-10-17T00:00:00.000Z |  | 待核实
5 | 实地勘察 | TA | 检查供物识别、图外通路和微恐光照，沿稳定风格 | 保留角色/点位/页面；初版提前交给接入方 | 场景实际运行检查，无明显遮挡错误或性能回退 | 2026-10-17T00:00:00.000Z |  | 待核实
5 | 实地勘察 | 音乐 | 乡间环境、龙牙/空账发现、女主分歧情绪；地区曲复用 | 保留玩法与实际音频事件；对应素材可复用 | 在实际包里听触发、停止、循环和音量，不只验音频文件 | 2026-10-17T00:00:00.000Z |  | 待核实
6 | 前往 | 程序A | 仪式区域/检查点、领取后恢复、返回人间与后续权限保留 | D类裁定、关卡点位、系统任务与状态 | 独立包从入口到出口，退出继续/失败/新局正常 | 2026-10-16T00:00:00.000Z |  | 待核实
6 | 前往 | 程序B | 固定仪式交互先接；若保留队列/怀疑需资格、推进、发现与恢复闭环；可选BOSS收场 | 系统条件、关卡锚点、资源初版 | 真实操作触发结果，界面或战斗关闭后输入与世界恢复 | 2026-10-16T00:00:00.000Z |  | 待核实
6 | 前往 | 关卡策划 | 乡集祠堂前短队列与供桌、NPC、出口；不用原图假设已存在内殿 | 文策可用稿、地图落点、程序接入模板 | 非本人按步骤走通，提前/绕路/重复访问不卡关 | 2026-10-16T00:00:00.000Z |  | 待核实
6 | 前往 | 系统策划 | 信众身份、仪式次序、福肉一次奖励；记录空白皮来源或替代通行方案 | 文策条件、物品用途、程序公开接法 | 所有前置能取得，奖励一次、任务与人物状态一致 | 2026-10-16T00:00:00.000Z |  | 待核实
6 | 前往 | 文策 | 仪式不解释福肉的台词、异常观察和追查动机；新空白皮来源若需改写明确给稿 | 大纲和D类范围裁定 | 逐段试玩，动作有动机、证据有依据、结果接下一目标 | 2026-10-14T00:00:00.000Z |  | 待核实
6 | 前往 | 场景美术 | 供桌、碗和少量队列站点；区域复用乡集祠堂外部 | 保留角色/点位/页面；初版提前交给接入方 | 实际游戏页面/场景可读可操作，必要资产不缺引用 | 2026-10-17T00:00:00.000Z |  | 待核实
6 | 前往 | 2D角色美术 | 仪式信众、执事、福肉/碗；食教者和分福身仅在保留战斗时制作 | 保留角色/点位/页面；初版提前交给接入方 | 实际游戏页面/场景可读可操作，必要资产不缺引用 | 2026-10-17T00:00:00.000Z |  | 待核实
6 | 前往 | UI A/B | 仪式当前步骤、身份/拒绝反馈；怀疑HUD与变视角仅随采纳机制交付 | 保留角色/点位/页面；初版提前交给接入方 | 实际游戏页面/场景可读可操作，必要资产不缺引用 | 2026-10-17T00:00:00.000Z |  | 待核实
6 | 前往 | TA | 供桌与层级检查；祥和/恐怖两套视觉若保留先小样验证 | 保留角色/点位/页面；初版提前交给接入方 | 场景实际运行检查，无明显遮挡错误或性能回退 | 2026-10-17T00:00:00.000Z |  | 待核实
6 | 前往 | 音乐 | 祠堂不安、碗与分肉、领肉和出口；视角切换/追逐/BOSS曲随范围采纳 | 保留玩法与实际音频事件；对应素材可复用 | 在实际包里听触发、停止、循环和音量，不只验音频文件 | 2026-10-17T00:00:00.000Z |  | 待核实
7 | 弥勒教 | 程序A | 回人间、证据和结论持久化；阶段八路由 | D类裁定、关卡点位、系统任务与状态 | 独立包从入口到出口，退出继续/失败/新局正常 | 2026-10-16T00:00:00.000Z |  | 待核实
7 | 弥勒教 | 程序B | 证人对白、前段证据读取和结论确认 | 系统条件、关卡锚点、资源初版 | 真实操作触发结果，界面或战斗关闭后输入与世界恢复 | 2026-10-16T00:00:00.000Z |  | 待核实
7 | 弥勒教 | 关卡策划 | 泾阳民间祠堂旁证人点、官府材料点和两点导航 | 文策可用稿、地图落点、程序接入模板 | 非本人按步骤走通，提前/绕路/重复访问不卡关 | 2026-10-16T00:00:00.000Z |  | 待核实
7 | 弥勒教 | 系统策划 | 读阶段四双名/断供和阶段六仪式结果，配置三结论与前置 | 文策条件、物品用途、程序公开接法 | 所有前置能取得，奖励一次、任务与人物状态一致 | 2026-10-16T00:00:00.000Z |  | 待核实
7 | 弥勒教 | 文策 | 失踪人、龙陨、教义、官府供粮到食人的证据链；避免仅由主角无依据断言 | 大纲和D类范围裁定 | 逐段试玩，动作有动机、证据有依据、结果接下一目标 | 2026-10-14T00:00:00.000Z |  | 待核实
7 | 弥勒教 | 场景美术 | 复用祠堂与官府，补必要调查物，禁止新增独立教区地图 | 保留角色/点位/页面；初版提前交给接入方 | 实际游戏页面/场景可读可操作，必要资产不缺引用 | 2026-10-17T00:00:00.000Z |  | 待核实
7 | 弥勒教 | 2D角色美术 | 弥勒教信众/证人、关键材料版面；群众资产复用 | 保留角色/点位/页面；初版提前交给接入方 | 实际游戏页面/场景可读可操作，必要资产不缺引用 | 2026-10-17T00:00:00.000Z |  | 待核实
7 | 弥勒教 | UI A/B | 多证据回看与结论确认，不新增完整推理系统 | 保留角色/点位/页面；初版提前交给接入方 | 实际游戏页面/场景可读可操作，必要资产不缺引用 | 2026-10-17T00:00:00.000Z |  | 待核实
7 | 弥勒教 | TA | 材料可读和转折表现检查 | 保留角色/点位/页面；初版提前交给接入方 | 场景实际运行检查，无明显遮挡错误或性能回退 | 2026-10-17T00:00:00.000Z |  | 待核实
7 | 弥勒教 | 音乐 | 调查曲与真相情绪素材，证词/纸页/结论提示 | 保留玩法与实际音频事件；对应素材可复用 | 在实际包里听触发、停止、循环和音量，不只验音频文件 | 2026-10-17T00:00:00.000Z |  | 待核实
8 | 找官 | 程序A | 按阶段隐藏老吏且读档重建；双界往返与找龙目标交接 | D类裁定、关卡点位、系统任务与状态 | 独立包从入口到出口，退出继续/失败/新局正常 | 2026-10-16T00:00:00.000Z |  | 待核实
8 | 找官 | 程序B | 历年官员核验和消失痕迹交互 | 系统条件、关卡锚点、资源初版 | 真实操作触发结果，界面或战斗关闭后输入与世界恢复 | 2026-10-16T00:00:00.000Z |  | 待核实
8 | 找官 | 关卡策划 | 复用官府材料台与原老吏位置，放消失调查点和龙族新指引 | 文策可用稿、地图落点、程序接入模板 | 非本人按步骤走通，提前/绕路/重复访问不卡关 | 2026-10-16T00:00:00.000Z |  | 待核实
8 | 找官 | 系统策划 | 官员核验/消失已查两个条件，写NPC显隐与旧对白禁用条件 | 文策条件、物品用途、程序公开接法 | 所有前置能取得，奖励一次、任务与人物状态一致 | 2026-10-16T00:00:00.000Z |  | 待核实
8 | 找官 | 文策 | 最后一年官员如何对应老吏，消失后的可见证据，以及为何转去找龙 | 大纲和D类范围裁定 | 逐段试玩，动作有动机、证据有依据、结果接下一目标 | 2026-10-14T00:00:00.000Z |  | 待核实
8 | 找官 | 场景美术 | 原老吏地点可读空场与少量痕迹道具，无新增追人地图 | 保留角色/点位/页面；初版提前交给接入方 | 实际游戏页面/场景可读可操作，必要资产不缺引用 | 2026-10-17T00:00:00.000Z |  | 待核实
8 | 找官 | 2D角色美术 | 官员名录材料、消失痕迹；复用王录业，无新增老吏动作 | 保留角色/点位/页面；初版提前交给接入方 | 实际游戏页面/场景可读可操作，必要资产不缺引用 | 2026-10-17T00:00:00.000Z |  | 待核实
8 | 找官 | UI A/B | 消失调查反馈、下一目标，旧NPC标记同步撤除 | 保留角色/点位/页面；初版提前交给接入方 | 实际游戏页面/场景可读可操作，必要资产不缺引用 | 2026-10-17T00:00:00.000Z |  | 待核实
8 | 找官 | TA | 查NPC隐藏后碰撞/标记/阴影是否残留 | 保留角色/点位/页面；初版提前交给接入方 | 场景实际运行检查，无明显遮挡错误或性能回退 | 2026-10-17T00:00:00.000Z |  | 待核实
8 | 找官 | 音乐 | 两界曲复用，文书、消失调查短提示与后续紧张过渡 | 保留玩法与实际音频事件；对应素材可复用 | 在实际包里听触发、停止、循环和音量，不只验音频文件 | 2026-10-17T00:00:00.000Z |  | 待核实
9 | 找龙 | 程序A | 跟踪/洞庭府门前检查点、战胜/收押恢复、收押角色后续显隐 | D类裁定、关卡点位、系统任务与状态 | 独立包从入口到出口，退出继续/失败/新局正常 | 2026-10-16T00:00:00.000Z |  | 待核实
9 | 找龙 | 程序B | 跟踪判据、入口权限、龙君对质/战斗/收押一次回写；不让样例醉酒占位冒充龙君机制 | 系统条件、关卡锚点、资源初版 | 真实操作触发结果，界面或战斗关闭后输入与世界恢复 | 2026-10-16T00:00:00.000Z |  | 待核实
9 | 找龙 | 关卡策划 | 可走跟踪短路线、掩体与恢复点；洞庭府门前对质舞台，迷宫另图仅条件项 | 文策可用稿、地图落点、程序接入模板 | 非本人按步骤走通，提前/绕路/重复访问不卡关 | 2026-10-16T00:00:00.000Z |  | 待核实
9 | 找龙 | 系统策划 | 空白皮或采纳替代条件与入口；牙若保留作可选削弱；泾龙丹合成不进入默认必经 | 文策条件、物品用途、程序公开接法 | 所有前置能取得，奖励一次、任务与人物状态一致 | 2026-10-16T00:00:00.000Z |  | 待核实
9 | 找龙 | 文策 | 跟踪动机、龙君认罪所需证据、救妻线索、收押权力与如何返回祠堂 | 大纲和D类范围裁定 | 逐段试玩，动作有动机、证据有依据、结果接下一目标 | 2026-10-15T00:00:00.000Z |  | 待核实
9 | 找龙 | 场景美术 | 洞庭府楼梯/门前与战斗舞台复用，有限追踪掩体；不补未经采纳的整套迷宫 | 保留角色/点位/页面；初版提前交给接入方 | 实际游戏页面/场景可读可操作，必要资产不缺引用 | 2026-10-17T00:00:00.000Z |  | 待核实
9 | 找龙 | 2D角色美术 | 钱塘龙君人形/必要敌人；龙形与泾龙鬼仅随采纳范围；龙君后续收押外观 | 保留角色/点位/页面；初版提前交给接入方 | 实际游戏页面/场景可读可操作，必要资产不缺引用 | 2026-10-17T00:00:00.000Z |  | 待核实
9 | 找龙 | UI A/B | 权限提示、对质证据选项、战斗与收押反馈；形态UI仅随范围 | 保留角色/点位/页面；初版提前交给接入方 | 实际游戏页面/场景可读可操作，必要资产不缺引用 | 2026-10-17T00:00:00.000Z |  | 待核实
9 | 找龙 | TA | 跟踪视线与上层遮挡检查；龙形特效先验证再采纳，避免全场性能突变 | 保留角色/点位/页面；初版提前交给接入方 | 场景实际运行检查，无明显遮挡错误或性能回退 | 2026-10-17T00:00:00.000Z |  | 待核实
9 | 找龙 | 音乐 | 紧张/战斗复用与对质情绪；收押/胜负；龙形招式与变形仅保留时交付 | 保留玩法与实际音频事件；对应素材可复用 | 在实际包里听触发、停止、循环和音量，不只验音频文件 | 2026-10-17T00:00:00.000Z |  | 待核实
10 | 窃法 | 程序A | 复用祠堂区域和状态恢复；卷轴阅读后切寻妻目标 | D类裁定、关卡点位、系统任务与状态 | 独立包从入口到出口，退出继续/失败/新局正常 | 2026-10-16T00:00:00.000Z |  | 待核实
10 | 窃法 | 程序B | 乡老线索到秘藏权限、卷轴读取完成接线 | 系统条件、关卡锚点、资源初版 | 真实操作触发结果，界面或战斗关闭后输入与世界恢复 | 2026-10-16T00:00:00.000Z |  | 待核实
10 | 窃法 | 关卡策划 | 乡老、秘藏点和返回妻子位置的导航；秘藏不依赖未做室内 | 文策可用稿、地图落点、程序接入模板 | 非本人按步骤走通，提前/绕路/重复访问不卡关 | 2026-10-16T00:00:00.000Z |  | 待核实
10 | 窃法 | 系统策划 | 前置权限、卷轴一次取得/可回看、已读判据；防提前开秘藏跳剧情 | 文策条件、物品用途、程序公开接法 | 所有前置能取得，奖励一次、任务与人物状态一致 | 2026-10-16T00:00:00.000Z |  | 待核实
10 | 窃法 | 文策 | 乡老如何知道秘藏、秘法内容和代价，以及主角寻妻行动理由 | 大纲和D类范围裁定 | 逐段试玩，动作有动机、证据有依据、结果接下一目标 | 2026-10-15T00:00:00.000Z |  | 待核实
10 | 窃法 | 场景美术 | 祠堂复用，只补秘藏交互标识和卷轴容器 | 保留角色/点位/页面；初版提前交给接入方 | 实际游戏页面/场景可读可操作，必要资产不缺引用 | 2026-10-17T00:00:00.000Z |  | 待核实
10 | 窃法 | 2D角色美术 | 镜中乡老、献祭卷轴版面，关键物图标 | 保留角色/点位/页面；初版提前交给接入方 | 实际游戏页面/场景可读可操作，必要资产不缺引用 | 2026-10-17T00:00:00.000Z |  | 待核实
10 | 窃法 | UI A/B | 卷轴阅读、关键代价反馈和寻妻目标 | 保留角色/点位/页面；初版提前交给接入方 | 实际游戏页面/场景可读可操作，必要资产不缺引用 | 2026-10-17T00:00:00.000Z |  | 待核实
10 | 窃法 | TA | 卷轴/秘藏识别与情绪灯光，沿稳定表现 | 保留角色/点位/页面；初版提前交给接入方 | 场景实际运行检查，无明显遮挡错误或性能回退 | 2026-10-17T00:00:00.000Z |  | 待核实
10 | 窃法 | 音乐 | 地区曲复用、秘藏/卷轴声、代价揭示情绪 | 保留玩法与实际音频事件；对应素材可复用 | 在实际包里听触发、停止、循环和音量，不只验音频文件 | 2026-10-17T00:00:00.000Z |  | 待核实
11 | 失人 | 程序A | 妻子消失、转世身份与跨界恢复；阶段十二入口 | D类裁定、关卡点位、系统任务与状态 | 独立包从入口到出口，退出继续/失败/新局正常 | 2026-10-16T00:00:00.000Z |  | 待核实
11 | 失人 | 程序B | 空会面点调查、赵十四问卜与账页核验接入 | 系统条件、关卡锚点、资源初版 | 真实操作触发结果，界面或战斗关闭后输入与世界恢复 | 2026-10-16T00:00:00.000Z |  | 待核实
11 | 失人 | 关卡策划 | 妻子原会面点痕迹、赵十四明确站位、官府最终账页与导航 | 文策可用稿、地图落点、程序接入模板 | 非本人按步骤走通，提前/绕路/重复访问不卡关 | 2026-10-16T00:00:00.000Z |  | 待核实
11 | 失人 | 系统策划 | 寻妻未果/转生/最终双名三条件；转世姓名和账册条目绑定同一内容 | 文策条件、物品用途、程序公开接法 | 所有前置能取得，奖励一次、任务与人物状态一致 | 2026-10-16T00:00:00.000Z |  | 待核实
11 | 失人 | 文策 | 妻子不在如何确认、赵十四所言和转世姓名、与阶段四双名真相的最终联系 | 大纲和D类范围裁定 | 逐段试玩，动作有动机、证据有依据、结果接下一目标 | 2026-10-15T00:00:00.000Z |  | 待核实
11 | 失人 | 场景美术 | 复用妻子旧址、客栈外卜算点和官府；必要卜算道具少量补件 | 保留角色/点位/页面；初版提前交给接入方 | 实际游戏页面/场景可读可操作，必要资产不缺引用 | 2026-10-17T00:00:00.000Z |  | 待核实
11 | 失人 | 2D角色美术 | 赵十四、最终赈粮册版面；是否需要新转世角色外观以实际呈现为准 | 保留角色/点位/页面；初版提前交给接入方 | 实际游戏页面/场景可读可操作，必要资产不缺引用 | 2026-10-17T00:00:00.000Z |  | 待核实
11 | 失人 | UI A/B | 问卜对白、账页阅读和情绪段落，任务不要剧透最终结论 | 保留角色/点位/页面；初版提前交给接入方 | 实际游戏页面/场景可读可操作，必要资产不缺引用 | 2026-10-17T00:00:00.000Z |  | 待核实
11 | 失人 | TA | 妻子隐藏后标记/碰撞撤除，最终阅读灯光和字面可读 | 保留角色/点位/页面；初版提前交给接入方 | 场景实际运行检查，无明显遮挡错误或性能回退 | 2026-10-17T00:00:00.000Z |  | 待核实
11 | 失人 | 音乐 | 寻人到真相情绪转折；问卜/纸页短声，关键页避免密集奖励提示 | 保留玩法与实际音频事件；对应素材可复用 | 在实际包里听触发、停止、循环和音量，不只验音频文件 | 2026-10-17T00:00:00.000Z |  | 待核实
12 | 结案 | 程序A | 最终阶段条件、完成存档、回标题/新局与独立包；不能残留世界暂停 | D类裁定、关卡点位、系统任务与状态 | 独立包从入口到出口，退出继续/失败/新局正常 | 2026-10-16T00:00:00.000Z |  | 待核实
12 | 结案 | 程序B | 结案对白、井底结果短演出与结束页操作 | 系统条件、关卡锚点、资源初版 | 真实操作触发结果，界面或战斗关闭后输入与世界恢复 | 2026-10-16T00:00:00.000Z |  | 待核实
12 | 结案 | 关卡策划 | 官府结案点、平台到井底路线和确认点；结束后没有无效导航 | 文策可用稿、地图落点、程序接入模板 | 非本人按步骤走通，提前/绕路/重复访问不卡关 | 2026-10-16T00:00:00.000Z |  | 待核实
12 | 结案 | 系统策划 | 前置已收押与最终真相、结案/井底完成，撤销所有主线待办 | 文策条件、物品用途、程序公开接法 | 所有前置能取得，奖励一次、任务与人物状态一致 | 2026-10-16T00:00:00.000Z |  | 待核实
12 | 结案 | 文策 | 对王录业报告、判罚、隐去邪教、井底收束、结束文字；避免错误多结局承诺 | 大纲和D类范围裁定 | 逐段试玩，动作有动机、证据有依据、结果接下一目标 | 2026-10-15T00:00:00.000Z |  | 待核实
12 | 结案 | 场景美术 | 井底现成建筑可辨认，必要关押/封印道具补件 | 保留角色/点位/页面；初版提前交给接入方 | 实际游戏页面/场景可读可操作，必要资产不缺引用 | 2026-10-17T00:00:00.000Z |  | 待核实
12 | 结案 | 2D角色美术 | 王录业、收押钱塘君沿前段资产；结束图/短演出必要画面 | 保留角色/点位/页面；初版提前交给接入方 | 实际游戏页面/场景可读可操作，必要资产不缺引用 | 2026-10-17T00:00:00.000Z |  | 待核实
12 | 结案 | UI A/B | 结案选择反馈、结束页、返回标题和新游戏按钮 | 保留角色/点位/页面；初版提前交给接入方 | 实际游戏页面/场景可读可操作，必要资产不缺引用 | 2026-10-17T00:00:00.000Z |  | 待核实
12 | 结案 | TA | 井底镜头/层级与结束过渡，确认无黑屏残留 | 保留角色/点位/页面；初版提前交给接入方 | 场景实际运行检查，无明显遮挡错误或性能回退 | 2026-10-17T00:00:00.000Z |  | 待核实
12 | 结案 | 音乐 | 结案地区曲、结束主题复用、锁闭与收束短句 | 保留玩法与实际音频事件；对应素材可复用 | 在实际包里听触发、停止、循环和音量，不只验音频文件 | 2026-10-17T00:00:00.000Z |  | 待核实

## 缺口接线
跨阶段与共用接线缺口
已有能力与正式关卡分开判断。静态核对不代表运行通过；旧模块文档的Battle未接记录已过时，本表按可达样例描述。
编号 | 缺口 | 影响阶段 | 已有基础与边界 | 还要补什么 | 建议责任岗位 | 限期接法 | 完成验收 | 建议完成日期 | 判断依据 | 实际负责人 | 接线状态 | 实际验证或问题
G01 | 正式入口 | 1 | 标题/会话目前仍导向综合试玩；World能力不等于正式开局 | 新游戏、继续进入约定主舞台；正确任务起点，实例生命周期明确 | 程序A | 接案入口与世界路由；不创建另一套主流程框架 | 标题新游戏到接案点，返回后继续位置正确 | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 静态核对 |  | 未验收
G02 | 两界和楼梯 | 1–12 | 有两界灰盒与传送基础；正式阶段路由、World会话恢复仍需接 | 固定镜点、三段楼梯、稳定出生、导航与失败恢复 | 程序A；关卡 | 图内楼梯/镜点优先复用，图外区域明示小区接口 | 跨界后任务/物品仍在，连续往返与中途继续正常 | 2026-10-14T00:00:00.000Z | 静态核对/场景待实测 |  | 未验收
G03 | 正式故事内容 | 1–12 | 十二阶段大纲存在；逐步对白、证据和动机不齐 | 可导入短稿、关键物内容、因果连接、角色关系 | 文策 | 先单主线可用稿；不等润色与新分支 | 玩家知道当前为何行动，线索不提前泄漏后段真相 | 2026-10-15T00:00:00.000Z | 文档核对 |  | 未验收
G04 | 处决到奖励 | 1/可选3/6/9 | 可操作处决存在；SettleMonsterDrop未见运行调用，示例奖励空 | 死亡、掉落、任务一并成功；稳定目标ID，一次发奖 | 程序B；系统 | 复用Loot奖励入口；未稳定则本期改可用交互，不假称已接 | 重复、重载、失败不能刷奖励，奖励不漏 | 2026-10-14T00:00:00.000Z | 静态核对 |  | 未验收
G05 | 身份获得与使用 | 1/6/9 | Identity内核和条件来源存在；TryEnter/生命周期缺正式使用链 | 物品与身份映射、使用退出、具体权限、保存恢复、新局清理 | 程序B；程序A；系统 | 限期持有型身份是建议；若一次性采纳需补取保障 | 有物后使用才生效，退出/换槽/新局不串身份 | 2026-10-14T00:00:00.000Z | 静态核对 |  | 未验收
G06 | 动作与任务推进 | 1–12 | Quest/Narrative能力可复用，正式十二段未配置完整链 | 当前任务前置、成功事件、下一目标与导航、重复幂等 | 系统；关卡；程序A/B | 顺序用现有Quest/Narrative，不另建同样的阶段机 | 提前访问、重复动作与逆序不会造成目标已死却不计 | 2026-10-16T00:00:00.000Z | 内容待配置 |  | 未验收
G07 | 实际潜行与控制 | 1/3/6/9 | 潜行与Taming原型存在；实际AI遮挡、目标资格、控制者交互需接 | 遮挡影响真正感知；控制距离/阶段/资格；回本体和角色到岗判据 | 程序B；关卡 | 只保留代表性可验证段；未验扩展不充当必经 | 掩体遮挡能实际躲开；本体不能代替目标站岗 | 2026-10-14T00:00:00.000Z | 此前静态核对，需实测 |  | 未验收
G08 | 跨段状态与一次奖励 | 1–12 | 库存/叙事/场景实体分别有基础；跨正式场景一致性待整合 | 关键物、材料已查、奖励已发、死亡、身份、阶段同步落盘 | 程序A；系统 | 持久结果与瞬时态分开，关键物不可误消耗锁主线 | 跨界/继续后人物、库存、任务一致，无复制和丢失 | 2026-10-16T00:00:00.000Z | 静态核对/待整体验证 |  | 未验收
G09 | 失败恢复 | 1/3/6/9 | 原镜碎重入可复活敌人且保留任务库存，正式检查点策略待定 | 回最近有效检查点或按完成状态重建；一个失败处理者 | 程序A；程序B | 选一种恢复策略；失败快照不可覆盖最后有效存档 | 处决后死、开箱后死、战败后退出均可继续且不刷奖励 | 2026-10-14T00:00:00.000Z | 此前静态核对，需实测 |  | 未验收
G10 | 身份能力结果 | 1 | 调巡逻/控制角色/返回本体/岗位结果尚不等同全套附身 | 都知调动结果与乐正资格被下一动作读取；明确本体或控制者交互 | 程序B；系统 | 小范围条件交互优先；不承诺继承全部目标记忆物品 | 调动后目标真离岗位，返回后下个交互可用 | 2026-10-14T00:00:00.000Z | 机制语义待定 |  | 未验收
G11 | 光点和打造 | 1 | 光点与旧五轨方案冲突；独立Rhythm不等于戏班接入；打造有设计无闭环 | 身份资格、触发、操作、成功/失败、奖励、退出恢复 | 程序B；UIA；音乐 | 条件项：光点或对白替代、打造或前置交付分别裁定 | 小游戏返回身份/相机/音乐正确；成功只发一次物 | 2026-10-14T00:00:00.000Z | 范围待定 |  | 未验收
G12 | 调查材料可玩 | 2/3/4/5/7/8/9/10/11 | 阅读/对白/库存基础存在，正式材料与比较操作不足 | 每材料可读、关键段已查判据、具体结论的证据前置 | 文策；UIA；系统；程序B | 少量页面与确认交互，不扩成通用自由推理工具 | 少看一份不让结论通过，全部看后可确认，材料可回看 | 2026-10-16T00:00:00.000Z | 内容与接线待交 |  | 未验收
G13 | 人物与物件随阶段变化 | 1/5/8/9/11/12 | 老吏消失、妻子消失、龙君收押为故事需求，现场/读档需接 | 稳定人物ID、阶段显隐、旧对白/碰撞/标记同步撤除 | 程序A；关卡；系统 | 用阶段结果重建场景，禁止只在当时SetActive | 进出地图和读档后仍正确，旧标记不悬空 | 2026-10-16T00:00:00.000Z | 剧情明确/运行待验 |  | 未验收
G14 | 验堤专属关卡 | 3 | 水位、账簿追逐、湿皮合成等仍是设计/内核，不构成正式关卡 | 地图落点、世界归属、可走路线与全机制闭环 | 用户/文策；关卡；程序B | 本期建议固定灾后区域；牙支线若不稳定不作必需 | 能独立完成老吏空账调查，若保留动态机制另验失败恢复 | 2026-10-15T00:00:00.000Z | 原图未画/范围待定 |  | 未验收
G15 | 仪式专属关卡 | 6 | 队列、怀疑、双视角、双BOSS不是已验证整体关卡 | 区域、仪式资格与次序、怀疑/队列结果、福肉和权限来源 | 用户/文策；关卡；程序B | 本期建议固定步骤；空白皮若换来源必须给正式内容 | 领肉不重复、失败可恢复、后续通行物有明确来源 | 2026-10-16T00:00:00.000Z | 原图未细分/范围待定 |  | 未验收
G16 | 龙府专属关卡 | 9 | 迷宫、揭露、幻象、巡逻队、泾龙鬼和形态设计未成整体 | 跟踪/门口通行、证据对质、战斗或收押、后续方法线索 | 用户/文策；关卡；程序B | 有限跟踪路线与已有战斗模板；其余条件扩展 | 必经路线不要求未实现的丹/面具/迷宫结果 | 2026-10-16T00:00:00.000Z | 原图未细分/范围待定 |  | 未验收
G17 | 正式BOSS配置 | 1/可选6/9 | 样例回合制有可达闭环，仅sample_boss，数值/醉酒有占位 | 正式角色、招式与数值、开战资格、胜负回写 | 程序B；系统；角色美术 | 复用舞台与UI，先单形态，不把样例占位当正式机制 | 战前条件、战敗重试、胜后回世界和任务一次推进 | 2026-10-16T00:00:00.000Z | 样例已接/正式内容待交 |  | 未验收
G18 | 输入 UI 音频恢复 | 1–12 | 对白/背包/战斗/演出/音频服务各存在；整体切换与暂停仍需接 | 暂停让位、交互焦点、菜单返回、BGM/环境声开始停止恢复 | 程序B；UIA/B；音乐 | 早用初版接入，17日冻结核心资源 | 任何界面下误按不改变世界，关界面/战斗后恢复一致 | 2026-10-17T00:00:00.000Z | 服务基础/整体待验 |  | 未验收
G19 | 跨阶段线索和钥匙 | 1→2，3→6/9，4→7/11，6→9/10，8→9，9→10→11 | 原文有牙/空白皮/泾龙丹链，但来源、消耗与限期删减可造成断口 | 逐个写取得、使用、可选/必需、重试、清理与替代来源 | 系统；文策；程序A/B | 牙与龙牙先分开；删BOSS须同时改空白皮入口，禁止只删生产端 | 每个必经门槛都能从之前步骤获得条件，缺可选物仍通关 | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 设计依赖核对 |  | 未验收
G20 | 结束与对外包 | 12/全部 | 结束内容和十二阶段完整运行未验收 | 结束页、完成档、新局清理、独立包全程、版本和反馈说明 | 程序A；全体复测 | 18日候选，19日回归，20日验收后对外 | 非制作本人从标题完成并测试继续/失败/结束返回 | 2026-10-20T00:00:00.000Z | 待整体验收 |  | 未验收

## 关卡图与待定
原图位置和需要裁定的连接
两张俯视图是地点关系图，无比例尺或施工坐标。不做室内，交互在门口。地图下方附原图与来源范围。
编号 | 需要确定什么 | 原图或原文依据 | 本次建议 | 影响阶段 | 决定岗位 | 确认结果
D01 | 阶段一版本 | 五店、三店BOSS/坊正及讨论大纲三套不能默认为同一顺序 | 建议五店限期版；保留一场酒肆战，补钥匙到妻子线索连接 | 1 | 用户＋文策 | 待定
D02 | 换皮与控制语义 | 皮不可复用与白盒持有型不同，切控制不等于继承身份 | 建议持有型关键身份或明确补取；都知控制范围与身份技能分开定义 | 1/6/9 | 用户＋系统＋程序B | 待定
D03 | 验堤世界与地图 | 大纲/预览在妖界；专属机制文档写泾阳，详细区域不在俯视图 | 暂按妖界灾后小区安排，固定水位；原文冲突待裁 | 3/8 | 用户＋文策＋关卡 | 待定
D04 | 未画地点与镜点 | 两界图没有镜点、案卷处、卜算处、乡间坟地施工落点 | 建议镜点客栈旁、案卷官府前、卜算人间客栈旁，乡间小区侧出口 | 1–12 | 用户＋关卡＋场景 | 待定
D05 | 妻子与女主 | 大纲/预览分别称妻子、女主，不能仅凭称谓合并人物 | 文策明确是否同人，以及3/4/5/11的出现和消失规则 | 1/3/4/5/11 | 文策 | 待定
D06 | 牙与龙牙 | 阶段3战斗牙、阶段5祠堂龙牙、阶段9牙不自动等于同一物品 | 先分别登记物证/战斗物；合并需要明确来源、数量与消耗 | 3/5/6/9 | 系统＋文策 | 待定
D07 | 仪式与空白皮 | 原设计阶段6双BOSS掉空白皮，是阶段9通行来源 | 建议固定仪式；如删战斗，必须采纳替代奖励出处或改后续门槛 | 6/9/10 | 用户＋文策＋系统 | 待定
D08 | 龙府规模与收押 | 多房迷宫、幻象、泾龙鬼和双形态会扩张程序/美术/音乐 | 建议有限跟踪、门口核验、对质、复用一战和收押；明示收押顺序 | 9/12 | 用户＋文策＋程序B | 待定
D09 | 暴露和检查点 | 原文死亡/追逐有冲突；失败恢复不能只复活敌人保留奖励 | 普通发现警戒/追击，终局回最近有效快照；关键道具不因误用锁死 | 1/3/6/9 | 用户＋系统＋程序A | 待定
D10 | 阶段间动机 | 1→2、3→4、5→6、8→9、9→10有需要补写的行动动机 | 每次结尾交一条可理解目标；尤其老吏消失后为何找龙 | 1/2/3/5/8/9/10 | 文策 | 待补稿
位置编号 | 地点 | 原图给出的关系 | 接入约定 | 关联阶段
Z01 | 妖界街面 | 原图从左到右：戏班、衣肆、金银行、客栈、酒肆；右侧乡集祠堂 | 按门口交互，不把建筑图当已建室内 | 1/6/10/11
Z02 | 妖界上层 | 街面经楼梯到2.5层平台；平台上接轮回堂3层，侧接洞庭府2层 | 两支楼梯分别指向当前目标，入口权限另接 | 2/9
Z03 | 人间街面 | 对应五店；右侧民间祠堂；可移动带与前景遮挡物 | 卜算点建议客栈旁，原图没有独立卜算建筑 | 5/7/11
Z04 | 人间上层 | 街面经楼梯到2.5层平台；上接官府3层，侧接井底2层 | 案卷点建议官府门前；结案后才指向井底 | 2/4/7/8/11/12
Z05 | 图外乡间 | 场景预览提堤坝、民间祠堂、坟地；俯视图只画祠堂 | 灾后区与乡间小区必须画具体接口，不能声称原图已有路线 | 3/5/8
Z06 | 图外专属区域 | 水口/里巷/决堤/废弃官署/抄房、窟下/供桌/内殿、龙窟房间来自机制文档 | 限期小区域方案；完整专属地图另行采纳 | 3/6/9
Z07 | 两界镜点 | 原文有入镜和转场，俯视图未标固定切换点 | 建议两界客栈旁对应镜点，出生安全、可往返 | 全部跨界
Z08 | 人物变化点 | 场景预览写老吏阶段八后消失；大纲写妻子阶段十一不在、龙君最后入井 | 原点留可检查反馈；显隐/碰撞/任务标记随持久结果恢复 | 8/9/11/12
| 来源 | 支持范围
| 《剧情大纲》及讨论记录附版，2026-10-06本地转写 | 十二阶段故事结果；阶段一存在两版，未代替文策定稿
| 《飞书主页》与三张原图，2026-10-06本地转写 | 两界店铺/楼层/平台关系，不做室内，光点改动；图中未标的点本表标建议
| 《阶段一设计文档》《战斗阶段设计思路和怪物命名关系》 | 身份角色、小游戏与四类战斗关；两套阶段一不可直接叠加
| 《剧情事实字典》《游戏流程与玩法地图》，2026-10-12核对 | 既有状态归属与已核对断口；本表步骤号不是新的配置ID或新事实键
| 《十二阶段可玩版本排期》与本次人员说明 | 程序2、策划3、UI2、场景1、TA1、音乐1的建议分工和日期；角色美术人数待明确
| 执行范围 | 玩家操作、镜点、图外落点、简化方案和接线为建议；负责人/状态留供团队填写，未标通过
| 角色关系 | 妻子与女主是否同人、阶段五龙牙是否等于战斗牙，需要文策/系统裁定
| 流程条件 | 跨阶段关键物若删除生产端，要同步修改后续消费端；所有必经动作需可重试和恢复